## Request
Mô tả
Dữ liệu quản lý công việc của công ty Beta từ 2024 đến 2025.
Công ty có 4 khối phụ trách các công việc chính bằng các văn bản ban hành.
Yêu cầu
Hãy lập báo cáo Power BI theo dõi Tiến độ Công việc.

## dataset1 (2)
STT | Khối | Số văn bản | Ngày văn bản | Year | Month | Công việc | Nội dung | Bắt đầu | Thời hạn | Hoàn thành
1 | 1 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Xây dựng quy chế Nghiệp vụ tài chính | 2024-07-04 | 2024-09-19 | 2024-09-19
2 | 1 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Rà soát dự thảo quy chế quản lý TSCĐ & CCDC | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-09-20
3 | 2 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Xây dựng quy chế tổ chức hoạt động | 2024-07-04 | 2024-10-30 | 2024-10-30
4 | 2 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Xây dựng quy chế Đào tạo | 2024-07-04 | 2024-09-05 | 2024-09-05
5 | 2 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Xây dựng quy chế trả lương, trả thưởng | 2024-07-04 | 2024-08-01 | 2024-09-26
6 | 2 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Xây dựng Quy chế mua sắm HH-DV | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-10-14
7 | 2 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Xây dựng quy chế tiêu chuẩn | 2024-07-04 | 2024-09-24 | 2024-09-24
8 | 2 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Kế hoạch 05 năm | Rà soát kế hoạch 05 năm | 2024-07-04 | 2024-12-15 | 2025-03-07
9 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Báo cáo | Chốt kỳ báo cáo, hạch toán | 2024-07-04 | 2024-09-30 | 2024-09-30
10 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Chiến lược phát triển | Rà soát dự án | 2024-07-04 | 2025-09-30
11 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Chiến lược phát triển | Chiến lược thương hiệu | 2024-07-04 | 2024-12-31 | 2025-04-25
12 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Chiến lược phát triển | Chiến lược tiếp thị và truyền thông | 2024-07-04 | 2024-12-31 | 2025-04-25
13 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Chuyển đổi số | Báo cáo thực hiện 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm | 2024-07-04 | 2024-06-30 | 2024-09-19
14 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Chuyển đổi số | Rà soát danh mục | 2024-07-04 | 2024-06-30 | 2025-09-11
15 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Chuyển đổi số | Xây dựng quy chế bảo mật | 2024-07-04 | 2024-06-30
16 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Chuyển đổi số | Các cuộc họp định kỳ | 2024-07-04 | 2024-06-30 | 2024-09-19
17 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Chuyển đổi số | Số hóa tài liệu | 2024-07-04 | 2024-06-30
18 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Dự án 1O.87 | Hoàn thành | 2024-07-04 | 2025-09-30
19 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Dự án 1O.87 | Duyệt chủ trương chuyển đổi | 2024-07-04 | 2024-06-25 | 2024-06-25
20 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Dự án Gamma | Lập Báo cáo tài chính | 2024-07-04 | 2025-09-30
21 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Dự án G-DO | Lựa chọn NCC | 2024-07-04 | 2024-07-31 | 2024-09-17
22 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Dự án G-DO | Xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro | 2024-07-04 | 2025-09-30
23 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Dự án LAMX | Phân công thành viên tham gia tổ thâm định dự án | 2024-07-04 | 2025-02-24 | 2025-02-24
25 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Dự án STRONG | Cam kết dự án | 2024-07-04 | 2025-09-30
26 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Dự án STRONG | Thuê tư vấn độc lập | 2024-07-04 | 2025-04-28 | 2025-04-28
27 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Dự án STRONG | Đàm phán điều khoản A | 2024-07-04 | 2025-09-30 | 2025-05-27
28 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Dự án XME | Lựa chọn công nghệ, phương án triển khai | 2024-07-04 | 2025-09-30
29 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Xây dựng quy chế Quản lý Kinh doanh | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-12-31
30 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Xây dựng quy chế chế thương hiệu, nhãn hiệu | 2024-07-04 | 2025-04-26 | 2025-04-26
31 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Xây dựng Quy chế quản lý hoạt động Tiếp thị và Truyền thông | 2024-07-04 | 2025-04-28 | 2025-04-28
32 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Xây dựng quy chế Đào tạo | 2024-07-04 | 2024-11-21 | 2024-11-21
33 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Xây dựng quy chế Quản lý Kế hoạch | 2024-07-04 | 2025-09-30
34 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Hoàn thiện xây dựng giá | 2024-07-04 | 2024-12-31 | 2024-12-31
35 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Xây dựng quy chế trả lương, trả thưởng | 2024-07-04 | 2024-08-01 | 2024-09-30
36 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Xây dựng Quy chế mua sắm HH-DV | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-11-15
37 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Xây dựng quy chế Nghiệp vụ tài chính | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2025-03-04
38 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Xây dựng quy chế quản lý TSCĐ & CCDC | 2024-07-04 | 2024-07-05
39 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Xây dựng quy chế tiêu chuẩn | 2024-07-04 | 2024-10-10 | 2024-10-10
40 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Kế hoạch 05 năm | Rà soát kế hoạch 05 năm | 2024-07-04 | 2024-12-15 | 2025-03-07
41 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Kế hoạch 196 | Xây dựng đội dự án | 2024-07-04 | 2024-11-30
42 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Kế hoạch 196 | Thống nhất mục tiêu 196 | 2024-07-04 | 2024-11-30
43 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Kế hoạch 196 | Xây dựng CSDL | 2024-07-04 | 2024-12-31
44 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Kế hoạch 196 | Triển khai lựa chọn tư vấn thực hiện kiểm toán | 2024-07-04 | 2024-12-31
45 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Kế hoạch 2024 | Giao Kế hoạch cho các phòng | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 2024-07-08
46 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Kế hoạch 2025 | Định hướng xây dựng kế haoch5 | 2024-07-04 | 2024-08-07 | 2024-08-07
47 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Kiểm toán nội bộ | Hoàn thành báo cáo Kiểm toán nội bộ năm | 2024-07-04 | 2025-09-30
48 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Mô hình kinh doanh | Xây dựng Mô hình Kinh doanh | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 2024-07-08
49 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Nhãn hiệu, thương hiệu | Ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu mới | 2024-07-04 | 2024-12-03 | 2024-11-20
50 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Phát triển sản phẩm mới | Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước | 2024-07-04 | 2024-09-30
51 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Phát triển sản phẩm mới | Sản xuất thí điểm | 2024-07-04 | 2025-09-30
52 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Phát triển sản phẩm mới | Lập giá | 2024-07-04 | 2024-12-31
53 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Phát triển sản phẩm mới | Định vị thương hiệu | 2024-07-04 | 2024-07-19 | 2024-07-18
54 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Phát triển sản phẩm mới | Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước | 2024-07-04 | 2024-07-19 | 2024-07-18
55 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Quản trị | Quy chế trả lương, thưởng, hệ thống thang bảng lương | 2024-07-04 | 2024-09-30 | 2024-09-30
56 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Sản xuất | Kiểm soát chất lượng và hiệu quả sản xuất | 2024-07-04 | 2024-07-26 | 2024-07-26
57 | 3 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Tài chính | Triển khai đào tạo và xây dựng lộ trình áp dụng IFRS | 2024-07-04 | 2024-08-30 | 2024-08-27
58 | 4 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Chiến lược phát triển | Chiến lược thương hiệu | 2024-07-04 | 2024-12-31 | 2025-04-15
59 | 4 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Chiến lược phát triển | Chiến lược tiếp thị và truyền thông | 2024-07-04 | 2024-12-31 | 2025-04-15
60 | 4 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Xây dựng quy chế tổ chức hoạt động | 2024-07-04 | 2024-10-30 | 2024-10-30
61 | 4 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Phát triển sản phẩm mới | Đánh giá tính khả thi | 2024-07-04 | 2024-08-25 | 2024-08-30
68 | 4 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Rà soát quy chế Đào tạo | 2024-09-05 | 2024-11-11 | 2024-11-11
69 | 4 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Rà soát quy chế Nghiệp vụ tài chính | 2024-09-19 | 2024-11-05 | 2024-11-05
70 | 4 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Rà soát quy chế quản lý TSCĐ & CCDC | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 2024-10-04
71 | 4 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Rà soát quy chế tiêu chuẩn | 2024-09-24 | 2024-10-02 | 2024-10-02
72 | 4 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Rà soát quy chế mua sắm HH-DV | 2024-10-14 | 2024-10-24 | 2024-10-24
110 | 2 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Xây dựng quy chế chế thương hiệu, nhãn hiệu | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15
111 | 2 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Xây dựng Quy chế quản lý hoạt động Tiếp thị và Truyền thông | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15
112 | 4 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Chiến lược phát triển | Chiến lược thương hiệu | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16
113 | 4 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | Chiến lược phát triển | Chiến lược tiếp thị và truyền thông | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16
114 | 4 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Rà soát quy chế thương hiệu, nhãn hiệu | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16
115 | 4 | VLT-011/IM | 2024-07-04 | 2024 | July | HT văn bản nội bộ | Rà soát Quy chế quản lý hoạt động Tiếp thị và Truyền thông | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16
62 | 4 | VLT-001 | 2024-07-18 | 2024 | July | Phát triển sản phẩm mới | Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước | 2024-07-18 | 2024-08-13 | 2024-08-13
63 | 2 | VLT-001 | 2024-07-18 | 2024 | July | Phát triển sản phẩm mới | Xác định đối tượng | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 2024-08-30
117 | 4 | VLT-001 | 2024-07-18 | 2024 | July | Phát triển sản phẩm mới | Nội dung và thời lượng đào tạo | 2025-08-13 | 2024-08-30 | 2024-08-30
64 | 4 | VLT-A/478 | 2024-08-05 | 2024 | August | HT nội bộ | Họp Ban điều hành | 2024-08-05 | 2025-04-29 | 2025-04-29
93 | 2 | VLT-A/478 | 2024-08-05 | 2024 | August | HT nội bộ | Họp các phòng ban | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-24
65 | 3 | VLT-034/11 | 2024-08-07 | 2024 | August | Mô hình kinh doanh | Xây dựng cơ chế lương cho NLĐ | 2024-08-07 | 2024-10-05
66 | 3 | VLT-034/11 | 2024-08-07 | 2024 | August | Mô hình kinh doanh | Xây dựng cơ chế để nhân sự hoạt động hiệu quả | 2024-08-07 | 2024-12-31 | 2024-12-24
67 | 3 | VLT-034/11 | 2024-08-07 | 2024 | August | Mô hình kinh doanh | Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin | 2024-08-07 | 2024-12-31 | 2024-09-12
73 | 3 | VLT-97.2B | 2024-11-13 | 2024 | November | HT văn bản nội bộ | Giao cho Finance và legal xây dựng Bộ quy định, quy trình | 2024-11-13 | 2025-09-30
74 | 3 | VLT-97.2B | 2024-11-13 | 2024 | November | HT văn bản nội bộ | Tháo gỡ nút thắt trong công tác đầu tư | 2024-11-13 | 2025-09-30
75 | 3 | VLT-97.2B | 2024-11-13 | 2024 | November | Phát triển sản phẩm mới | Đầu tư Trung tâm Kiểm định | 2024-11-13 | 2025-09-30
76 | 3 | VLT-97.2B | 2024-11-13 | 2024 | November | Tài chính | Lập Báo cáo tài chính dự kiến | 2024-11-13 | 2025-02-25 | 2025-02-25
77 | 3 | VLT-649 | 2025-01-06 | 2025 | January | HT văn bản nội bộ | Hoàn thiện công việc liên quan | 2025-01-06 | 2025-01-30
78 | 3 | VLT-649 | 2025-01-06 | 2025 | January | Kinh doanh NVL | Xây dựng phương án đàm phán hợp đồng | 2025-01-06 | 2025-01-30
82 | 4 | VLT/2046 | 2025-01-07 | 2025 | January | Kế hoạch 2025 | Kế hoạch SXKD | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-02-19
85 | 3 | VLT/2046 | 2025-01-07 | 2025 | January | Kế hoạch 2025 | Kế hoạch SXKD | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 2025-02-21
116 | 2 | VLT/2046 | 2025-01-07 | 2025 | January | Kế hoạch 2025 | Kế hoạch SXKD | 2025-07-01 | 2025-02-12 | 2025-02-12
79 | 4 | VLT-53.090525 | 2025-01-24 | 2025 | January | Sản xuất | Phê duyệt | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24
80 | 4 | VLT-53.090525 | 2025-01-24 | 2025 | January | Sản xuất | Phân tích và rà soát | 2025-01-24 | 2025-02-25 | 2025-02-25
88 | 3 | VLT-53.090525 | 2025-01-24 | 2025 | January | Sản xuất | Phân tích và rà soát | 2025-03-14 | 2025-02-25 | 2025-02-25
83 | 4 | VLT-937/Y | 2025-02-14 | 2025 | February | Hợp tác với QX | Thỏa thuận hợp tác | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14
84 | 4 | VLT-937/Y | 2025-02-14 | 2025 | February | Hợp tác với QX | Thỏa thuận hợp tác | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-20
86 | 2 | VLT-937/Y | 2025-02-14 | 2025 | February | Hợp tác với QX | Thỏa thuận hợp tác | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20
91 | 2 | VLT-27/XW | 2025-03-26 | 2025 | March | Kế hoạch 2025 | Lấy ý kiến biểu quyết | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-02
92 | 4 | VLT-27/XW | 2025-03-26 | 2025 | March | Kế hoạch 2025 | Lấy ý kiến biểu quyết | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-04
103 | 3 | VLT-27/XW | 2025-03-26 | 2025 | March | Kế hoạch 2025 | Lấy ý kiến biểu quyết | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04
94 | 3 | VLT-49/26/3 | 2025-04-04 | 2025 | April | Chuyển đổi số | Triển khai dự án | 2025-04-04 | 2025-09-30
95 | 3 | VLT-49/26/3 | 2025-04-04 | 2025 | April | Chuyển đổi số | Bổ sung, hoàn thiện nhân sự của đội dự án | 2025-04-04 | 2025-04-30
96 | 3 | VLT-49/26/3 | 2025-04-04 | 2025 | April | Dự án 196 | Chọn nhà thầu | 2025-04-04 | 2025-04-28 | 2025-04-28
97 | 3 | VLT-49/26/3 | 2025-04-04 | 2025 | April | Dự án đầu tư | Tổ chức họp để giải quyết các vướng mắc | 2025-04-04 | 2025-05-08 | 2025-05-08
98 | 3 | VLT-49/26/3 | 2025-04-04 | 2025 | April | Dự án đầu tư | Rà soát các dự án | 2025-04-04 | 2025-04-16 | 2025-04-16
99 | 3 | VLT-49/26/3 | 2025-04-04 | 2025 | April | Dự án đầu tư | Cập nhật tiến độ cấp 1 của các dự án | 2025-04-04 | 2025-09-30
100 | 3 | VLT-49/26/3 | 2025-04-04 | 2025 | April | Dự án đầu tư | Mục tiêu giải ngân trong năm | 2025-04-04 | 2025-12-31
101 | 3 | VLT-49/26/3 | 2025-04-04 | 2025 | April | Dự án G-DO | Thành lập Ban chỉ đạo | 2025-04-04 | 2025-09-30 | 2025-04-04
102 | 3 | VLT-49/26/3 | 2025-04-04 | 2025 | April | HT văn bản nội bộ | Ban hành Quy chế | 2025-04-04 | 2025-04-30
104 | 3 | VLT-49/26/3 | 2025-04-04 | 2025 | April | Mô hình kinh doanh | Báo cáo kết quả đánh giá, rút kinh nghiệm | 2025-04-04 | 2025-04-25 | 2025-05-06
105 | 3 | VLT-49/26/3 | 2025-04-04 | 2025 | April | Mô hình kinh doanh | Báo cáo kết quả đánh giá, rút kinh nghiệm | 2025-04-04 | 2025-06-30
106 | 3 | VLT-49/26/3 | 2025-04-04 | 2025 | April | Quản lý tài sản | Gia hạn họp đồng thuê | 2025-04-04 | 2025-09-30
107 | 3 | VLT-49/26/3 | 2025-04-04 | 2025 | April | Quản lý tài sản | Hoàn thiện nghiệm thu sau xây dựng | 2025-04-04 | 2025-09-30
108 | 3 | VLT-49/26/3 | 2025-04-04 | 2025 | April | Quản lý tài sản | Bán đấu giá | 2025-04-04 | 2025-09-30
109 | 3 | VLT-49/26/3 | 2025-04-04 | 2025 | April | Quản lý tài sản | Tiếp tục triển khai phương án | 2025-04-04 | 2025-04-30
87 | 2 | VLT-39/HE | 2025-04-14 | 2025 | April | Kế hoạch 2025 | Lấy ý kiến biểu quyết | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 2025-03-14
89 | 4 | VLT-39/HE | 2025-04-14 | 2025 | April | Kế hoạch 2025 | Lấy ý kiến biểu quyết | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-03-20
90 | 3 | VLT-39/HE | 2025-04-14 | 2025 | April | Kế hoạch 2025 | Lấy ý kiến biểu quyết | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-21
24 | 3 | VLT-011/IM | 2025-07-04 | 2025 | July | Dự án LAMX | Thành lập tổ thẩm định dự án | 2024-07-04 | 2025-02-12 | 2025-02-12
81 | 2 | VLT-011/IM | 2025-07-04 | 2025 | July | Dự án LAMX | Thành lập tổ thẩm định dự án | 2025-02-12 | 2025-02-21 | 2025-02-21